## 仕様書
始 終 を入力
オブジェクト | メソッド | メソッドの内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
プレイヤー | 移動 | 前後左右斜め移動を実装する | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 4
1マス移動を実装する | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 4
敵や壁が移動先にあれば移動できない+1マス移動したとみなす | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 5
1マス移動するごとにスタミナを1消費させる | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 4
| 大きさ | プレイヤーの大きさはダンジョンマスの1マス分 | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 4
| 描画 | プレイヤーを描画する | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
| 攻撃 | 攻撃処理を実装する | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 6
確率でクリティカルヒットを実装する | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 6
プレイヤーの攻撃行動は1ターンに1回 | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 6
通常攻撃は1マスで実装 | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 7
特殊攻撃は1マス以上で実装予定 | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 8
| メニュー | Pキーでメニューを開く | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 8
Iキーでバッグを開く | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 9
Escでゲーム強制終了 | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 2
マウス右で攻撃メニューを開く | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 8
メニューは↑↓キーで選択 | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 7
| 待機 | Qキーで待機状態にする | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 7
長押しと、単押しを実装する | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 6
待機中に敵が移動できるように検知させる | bar: 始 終 を入力 7 to 始 終 を入力 9
単押しは1マス分 | bar: 始 終 を入力 7 to 始 終 を入力 8
長押し且つ、エネミーがバトルフィールドに居ない間は毎秒5マス分 | bar: 始 終 を入力 7 to 始 終 を入力 8
長押し且つ、エネミーがバトルフィールドに居る間は毎秒2マス分 | bar: 始 終 を入力 7 to 始 終 を入力 8
| ステータス | HP | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 4
ATKポイント | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 4
スタミナ | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 4
Lv | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 4
防御力 | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 5
抵抗値 | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 5
| 抵抗値計算 | 最終デバフ成功率 = 80(敵のデバフ成功率) - (50(プレイヤーの抵抗値) * 0.5(減衰値)) = 80 - 25 = 55% （デバフが55%の確率で成功） | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 5
| カメラ | プレイヤーの移動に合わせてカメラを移動させる | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 5
エネミー | 移動 | 前後左右斜め移動を実装する | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 6
1マス移動を実装する | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 6
プレイヤーが移動したら移動させる | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 8
プレイヤーまでの最短経路を実装する | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 9
プレイヤーが待機していたら移動させる | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 8
プレイヤーを検知していなければダンジョン内を徘徊させる | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 8
プレイヤーを検知したらプレイヤーの方向へ移動させる | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 8
プレイヤーを攻撃出来る範囲になったら攻撃させる | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 9
低確率でクリティカルヒットを実装する | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 8
| 配置 | ダンジョン内に基本5~6体を配置する予定(まだ未定) | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
全ての敵が倒されると30秒ごと(未定)に新たな敵をダンジョンに配置 | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
| 大きさ | 雑魚敵はダンジョンマスの1マス分 | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 3
強敵はダンジョンマスの2~4マス分を予定 | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 4
| 描画 | 敵を描画する | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
状態 | 1秒間にPLv×0.8 | やけど | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 6
| 一定時間確率で攻撃ができない | 麻痺 | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 6
| 一定の確率でプレイヤーが向いていない方向に攻撃をする | 混乱 | bar: 始 終 を入力 7 to 始 終 を入力 10
| 1秒間に2ダメージ消費 | 毒 | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 6
| 7秒間に6ダメージ消費 | 出血 | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 6
| 攻撃力×1.5、防御力÷1.5 | 狂化 | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 7
| 通常攻撃しか使用できなくなる | 沈黙 | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 7
| 一切の行動が封じられる代わりに、攻撃を受けない | 石化 | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 7
| 勝手にプレイヤーがモンスターから離れていく | 恐怖 | bar: 始 終 を入力 7 to 始 終 を入力 10
ステージ | 配置 | ランダムなマップを生成を実装する | bar: 始 終 を入力 2 to 始 終 を入力 8
プレイヤーとエネミーが戦う場所をバトルフィールドに設定 | bar: 始 終 を入力 2 to 始 終 を入力 8
プレイヤーとエネミーが戦わない場所を非バトルフィールドに設定 | bar: 始 終 を入力 2 to 始 終 を入力 8
(ダンジョン内の開けた場所がバトルフィールド、その間をつなぐ道を非バトルフィールド) | bar: 始 終 を入力 2 to 始 終 を入力 8
床と壁の当たり判定を行う | bar: 始 終 を入力 2 to 始 終 を入力 9
ダンジョンの構成はプレイヤーとエネミーの1マスを基準として生成する | bar: 始 終 を入力 2 to 始 終 を入力 9
プレイヤーを開始地点に配置 | bar: 始 終 を入力 9 to 始 終 を入力 10
エネミーをダンジョン内にランダムで複数体配置(まだ未定) | bar: 始 終 を入力 9 to 始 終 を入力 10
到達エリアは明るくする | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 8
未到達エリアは薄暗くする | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 8
時間があれば階層ごとに装飾を変える | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
ステージにランダムなアイテムを配置 | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
ステージにランダムなギミックを配置 | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
| 作成 | Blenderで作成 | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
アイテム | ステージ内に落ちているアイテム | 回復アイテム | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 6
ATKポイント回復アイテム(特殊攻撃に必要なポイント) | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 6
やけど回復アイテム | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 6
麻痺回復アイテム | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 6
混乱回復アイテム | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 7
毒回復アイテム | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 6
出血回復アイテム | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 6
スタミナ回復アイテム | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 6
エネミーぶっ飛ばしアイテム | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 7
転移アイテム | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 7
抵抗値上昇アイテム | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 7
宝箱 | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 5
宝箱にアイテムを入れておく | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 8
ステージギミックマス | プレイヤー攻撃ギミック | 隠し爆破マス | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 8
プレイヤーの周囲にモンスターを湧かせるマス | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 8
プレイヤーの防御力を下げるマス | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 7
状態異常のダメージを一定期間増加させるマス | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 8
プレイヤーのアイテムを一つ削除するマス | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 8
落とし穴マス(落ちると現在のHPの1/2を消費して次の階層に移動する) | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 9
プレイヤーの抵抗値を下げるマス | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 8
| プレイヤーに恩恵を与えるギミック | ランダムなアイテムを一つプレイヤーの周囲に出現させるマス | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 9
プレイヤーの攻撃力を一定期間増加させるマス | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 9
プレイヤーの防御力を一定期間増加させるマス | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 9
プレイヤーの攻撃行動を一定期間2回にするマス | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 10
プレイヤーの抵抗値を上昇させるマス | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 10
| 全体に影響を及ぼすギミック | バトルフィールド全体に毒ガスをばら撒くギミック | bar: 始 終 を入力 7 to 始 終 を入力 10
UI | プレイヤー | HP | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 8
ATKポイント | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 8
スタミナ | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 8
プレイヤーアイコン | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 8
| ステージ | ミニマップ | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 10
プレイヤーが到達した場所のみ表示させる | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 10
現在の時間 | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 8
現在の階層/ゴール階層 | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 8
見つけたアイテム | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 8
見つけたギミック | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 8
見つけたエネミー | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 8
| エネミー | プレイヤーを攻撃するエネミーの頭上にマークを表示する | bar: 始 終 を入力 7 to 始 終 を入力 9
プレイヤーが攻撃をするエネミーの頭上にマークを表示をする | bar: 始 終 を入力 7 to 始 終 を入力 9
| テキスト | 行動のテキストメッセージを表示する(出来たら実装) | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
タイトルシーン | 更新 | ゲーム開始ボタンを押すとステージ選択画面に進む | bar: 始 終 を入力 2 to 始 終 を入力 4
| 描画 | タイトル画面を描画する | bar: 始 終 を入力 2 to 始 終 を入力 4
ステージ選択シーン | 更新 | 対応するステージを選択するとそのステージに進む | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 5
| 描画 | ステージ選択画面を描画する | bar: 始 終 を入力 3 to 始 終 を入力 5
ゲームシーン | 更新 | ゲームを更新する | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 10
| 描画 | ゲームを描画する | bar: 始 終 を入力 4 to 始 終 を入力 10
ステージクリアシーン | 更新 | ゴール階層のゴール地点に進むとリザルトシーンに進む | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 10
| 描画 | ゲームクリアシーンを描画する | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 10
ゲームオーバーシーン | 更新 | 体力が0になるとゲームオーバーシーンに進む | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 9
| 描画 | ゲームオーバーシーンを描画 | bar: 始 終 を入力 5 to 始 終 を入力 9
リザルトシーン | 更新 | 時間×体力×ボス討伐=合計スコア | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 8
| 描画 | 各スコアと合計スコアを描画する | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 8
エンディングシーン | 更新 | 最終ステージをクリアして、リザルトを表示した後に移行 | bar: 始 終 を入力 7 to 始 終 を入力 10
| 描画 | スタッフロールを流す | bar: 始 終 を入力 7 to 始 終 を入力 10
アプリケーション | 更新 | 該当するゲームシーンを更新する | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
| 描画 | 該当するゲームシーンを描画する | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
ダメージ計算 | プレイヤー | 最終ダメージ = エネミーの攻撃力 × (1 - P防御力 ÷ (P防御力 + 定数K)) | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 9
| エネミー | 最終ダメージ = プレイヤーの攻撃力 - エネミーの防御力 | bar: 始 終 を入力 6 to 始 終 を入力 9
モデルの素材集め | キャラクター | すぐに集め終わりたい | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
| ステージ | 時間がかかる可能性がある | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
| アイテム | すぐに終わる気がする | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
| UI | 何となく思いついているので、早く終わる可能性あり | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
| ギミック | 一つ出来たらあとはデザインを変えるだけなので、すぐに終わる可能性あり | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10
| 状態 | Unityアセットストアにいいのが見つかればすぐに終わる可能性あり | bar: 始 終 を入力 1 to 始 終 を入力 10